## user-profile-avatar-ocr-test-ca
Test Case ID | Cụm chức năng | Chức năng | Mô tả | Điều kiện tiên quyết | Test Data ID | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Evidence | Ghi chú
TC-038 | User Profile | Avatar | Upload ảnh đại diện JPEG hợp lệ | Đăng nhập e2e_profile_1; tài khoản chưa có avatar | TD_PROFILE_ACCOUNT_001; TD_PROFILE_AVATAR_POS_001 | Mở Profile; chọn đổi avatar; chọn ảnh JPEG | Avatar được cập nhật và hiển thị trên hồ sơ | PUT /api/users/me/avatar trả 200; UI hiển thị Đã cập nhật ảnh đại diện | PASSED | reports/evidence/TC-038-avatar-valid-jpeg.png
TC-039 | User Profile | Avatar | Thay avatar bằng ảnh GIF được hỗ trợ | Đăng nhập e2e_profile_1; đã có avatar | TD_PROFILE_ACCOUNT_001; TD_PROFILE_AVATAR_POS_GIF_001 | Chọn đổi avatar; chọn ảnh GIF | Avatar GIF được chấp nhận và hồ sơ hiển thị ảnh mới | PUT /api/users/me/avatar trả 200; UI xác nhận ảnh đại diện mới | PASSED | reports/evidence/TC-039-avatar-valid-gif.png
TC-040 | User Profile | Avatar | Upload ảnh dưới giới hạn 30MB | Đăng nhập e2e_profile_1 | TD_PROFILE_ACCOUNT_001; TD_PROFILE_AVATAR_BOUNDARY_UNDER_30MB_001 | Chọn đổi avatar; chọn ảnh boundary dưới 30MB | FE cho phép gửi request và avatar được cập nhật | FE gửi request nhưng PUT /api/users/me/avatar trả 400; File size too large. Got 30740000. Maximum is 10485760 | FAILED | reports/evidence/TC-040-avatar-under-30mb.png | DEF-003
TC-041 | User Profile | Avatar | Từ chối ảnh vượt giới hạn 30MB | Đăng nhập e2e_profile_1; ghi nhận avatar hiện tại | TD_PROFILE_ACCOUNT_001; TD_PROFILE_AVATAR_BOUNDARY_OVER_30MB_001 | Chọn đổi avatar; chọn ảnh boundary vượt 30MB | FE hiển thị lỗi tối đa 30MB; không gửi request upload; avatar hiện tại không đổi | UI hiển thị Tệp phải có dung lượng tối đa 30MB; số network request không tăng | PASSED | reports/evidence/TC-041-avatar-over-30mb.png
TC-042 | User Profile | Avatar | Xóa ảnh đại diện hiện tại | Đăng nhập e2e_profile_1; tài khoản đang có avatar | TD_PROFILE_ACCOUNT_001 | Nhấn xóa avatar và xác nhận nếu được yêu cầu | Avatar bị xóa khỏi hồ sơ | DELETE /api/users/me/avatar trả 200; UI hiển thị Đã xóa ảnh đại diện | PASSED | reports/evidence/TC-042-avatar-remove.png
TC-043 | User Profile | Student Card OCR | Quét thẻ có MSSV hợp lệ chưa tồn tại | Đăng nhập e2e_profile_1; MSSV B2400000 chưa tồn tại | TD_PROFILE_ACCOUNT_001; TD_PROFILE_OCR_POS_UNIQUE_STUDENT_ID_001 | Mở chức năng quét thẻ; chọn ảnh thẻ B2400000; chờ OCR; xác nhận kết quả | OCR nhận MSSV B2400000 và cập nhật thông tin thẻ vào hồ sơ | PUT /api/users/me/student-card trả 200; nhận B2400000; NGUYỄN CAPYBARA; Thú y; 2024-2028; hồ sơ chuyển sang đã xác minh | PASSED | reports/evidence/TC-043-ocr-valid-unique-student-id.png
TC-044 | User Profile | Student Card OCR | Từ chối MSSV đã thuộc người dùng khác | Đăng nhập e2e_profile_1; B2203551 thuộc ctu_student | TD_PROFILE_ACCOUNT_001; TD_PROFILE_OCR_NEG_DUPLICATE_STUDENT_ID_001 | Chọn quét lại thẻ; upload ảnh B2203551 | Hiển thị lỗi MSSV đã tồn tại; dữ liệu OCR thành công trước đó không bị thay đổi | PUT student-card trả 400 Student ID already exists; hồ sơ vẫn giữ B2400000 và Thú y | PASSED | reports/evidence/TC-044-ocr-duplicate-student-id.png
TC-045 | User Profile | Student Card OCR | Từ chối ảnh không phải thẻ sinh viên | Đăng nhập e2e_profile_1; ghi nhận thông tin hiện tại | TD_PROFILE_ACCOUNT_001; TD_PROFILE_OCR_NEG_NOT_STUDENT_CARD_001 | Chọn quét thẻ; upload ảnh không phải thẻ | Hiển thị lỗi không nhận diện được thẻ hoặc MSSV; hồ sơ không bị thay đổi | PUT student-card trả 400 Could not find a valid student code from the card; hồ sơ vẫn giữ B2400000 | PASSED | reports/evidence/TC-045-ocr-not-student-card.png
TC-046 | User Profile | Student Card OCR | Từ chối ảnh OCR vượt giới hạn 30MB | Đăng nhập e2e_profile_1; ghi nhận thông tin hiện tại | TD_PROFILE_ACCOUNT_001; TD_PROFILE_OCR_BOUNDARY_OVER_30MB_001 | Chọn quét thẻ; chọn ảnh vượt 30MB | FE hiển thị lỗi tối đa 30MB; không gửi request upload/OCR; hồ sơ không bị thay đổi | UI hiển thị Tệp phải có dung lượng tối đa 30MB; số network request giữ nguyên 49; hồ sơ vẫn giữ B2400000 | PASSED | reports/evidence/TC-046-ocr-over-30mb.png